|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | |
| 项目负责人 | | 齐勇 | | | 联系电话 | 010-61209454 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.537600 | 3.537600 | 3.537600 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.537600 | 3.537600 | 3.537600 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为引导和鼓励高校毕业生到北京市边远山区基层单位就业，根据《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号，以下简称“22号文”）规定，结合《关于做好2022年北京市边远山区基层就业学费补偿国家助学贷款代偿材料申报工作的通知》（京教财资〔2022〕55号）相关要求，我校开展赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿申报工作。经学生申请、学院初审、学校复核后，报北京市资助中心审核，确定本年度共6名学生符合相应申报条件，予以学费补偿金额为35376元。 | | | | 按照各项文件规定和审核结果进行了按时的发放 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | 6人 | 6人 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 质量指标 | 被资助学生顺利完成学业 | 100% | 100% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 11月支出 | 3.5376万元 | 3.5376万元 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本 | ≤3.5376万元 | 3.5376万元 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 持久度 | 定性优 | 能够引导和鼓励高校毕业生到北京市边远山区基层单位就业 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 资助学生 | 定性提高我校学生学费补偿和就业的保障性 | 提高了我校学生学费补偿和就业的保障性 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性提高高校培养学生的综合素质。 | 提高了高校培养学生的综合素质。 | 10 | 7.00 | 原因：社会影响力偏向于是提高学校美誉度方面，绩效目标和成果总结没有提及；改进措施：科学设置绩效目标，全面总结绩效成果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 100% | 学生满意度100% | 10 | 6.00 | 偏差：口头询问无具体支撑材料；措施：重视满意度调查和数据的统计分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.00 |  | |