|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | |
| 项目负责人 | | 齐勇 | | | 联系电话 | 010-61209454 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 1,342.800000 | 1,197.000000 | 1,197.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,342.800000 | 1,197.000000 | 1,197.000000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| "预计2023年博士研究生132.8万元，硕士研究生1210万元。 预计2023年9月开始进行项目评审工作、11月将研究生学业奖学金发给获奖学生。 总成本不突破1342.8万元。 | | | | 促进研究生培养机制，提高研究生培养质量，激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取。11月将研究生学业奖学金发给获奖学生,更好地支持研究生顺利完成学业 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年参评硕士生博士生 | 3191人数 | 博士生152人，硕士生1925人，共计2077人 | 15 | 12.00 | 偏差原因：预算时要求使用的是2022年9月的在校生数据，2023年新生入学后参评博士生硕士生人数预计有变化；措施：关注学校情况变化，合理预计目标 | |
| 质量指标 | 激励研究生更好地完成学业 | 定性优 | 能够激励研究生更好地完成学业 | 15 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 11月发放 | 定性11月前发 | 2023年9月开始评审，2023年11月奖学金发放完成 | 15 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本 | ≤1342.8万元 | 总成本1197万元 | 15 | 15.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学习积极性提高学生素质 | 定性优 | 奖学金的发放能够促进学习积极性提高学生素质 | 20 | 15.00 | 原因：指标无法衡量；措施：明确细化绩效目标，增加目标的可衡量性，提高绩效成果的总结水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 可达到95% | 10 | 6.00 | 偏差：口头询问无具体支撑材料；措施：重视满意度调查和数据的统计分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.00 |  | |